## Analyse
PROJET SI6
NOM DE L'EQUIPE :

		Sem 14	Sem 15	Sem 16		Sem 17
Indiquer si séances encadrées ENC ou Libres LS		ENC	ENC	LS	ENC	LS	ENC
TACHES / SEANCES		02/04/15	09/04/15	13/04/15	16/04/15	20/04/15	23/04/15
Noms co-équipiers		chef de projet

prise de notes
ETUDE DETAILLEE
compréhension demande client
MCD/diag de classes
Dessin
Création Base MySql
Génération de la base
Verification contraintes
Développement
Structure logiciel
Standard de développement
Standard d'IHM
Codage
Page 1 ?
Page 2 ?
Page 3 ?
Page 4 ?

test unitaires

REMISE du projet

légende		bleu	tâches prévisionnelles
		vert	tâches en avance sur le planning
		rouge	tâches en retard sur le planning

## Exemple Planning prévisionnel
ANALYSE		MEMBRES :

NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :

		23/01 / Sem 4		30/01	3 LS à placer / Sem 5
séances encadrées ENC ou Libres LS		ENC	ENC	ENC	LS	ENC	LS	LS
TACHES		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
CHEF DE PROJET
DUPONT PIERRE	DP	DP
VEYRAC MARC	VM						1°)A la première séance, vous devez bâtir votre prévisionnel ( en bleu) jusqu'à la date butoir (en orange) / 2°)pour chaque séance : / - un chef de projet a été prévu lors du prévisionnel / - il fait l'état des absences / - il fait le point en début de séance sur les objectifs qui auraient dû être atteint en séance précédente / - selon les cas il change les couleurs ( de bleu ----> vers Vert, bleu ---> vers Rouge) / - rappelle la tâche à exécuter par chacun / - en fin de séance il fait le point : sur les objectifs atteints, en avance, en retard et dans ce cas répercussions sur les autres séances / (Voir la feuille "Exemple planning réel")
MARTIN PIERRE	MP

ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC
Dessin+AGL		DP + MP	DP + MP
Commentaire			VM
Diagramme des flux DFD
Dessin				DP + MP	DP + MP
Commentaire				VM
Processus
Dessin						DP + MP	DP + MP
Commentaire					VM
Diagnoctics		VM
Orientations futures						VM	VM
Rédaction Intro							VM
Mise en forme dossier							DP + MP
Fin du Rapport d'Obs							FIN

contraintes	vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende			tâches prévisionnelles
			tâches en avance sur le planning				provoque un avancement des tâches
			tâches en retard sur le planning				provoque un décalage des tâches
			date butoir

## exemple Planning réel
ANALYSE		MEMBRES :		pour chaque Semaine (Sem N°), on prévoit des séances (S1, S2, …), qui sont Encadrées (ENC) ou en Libre Service (LS), avec un chef de projet prévisionnel de prévu (bandeau de couleur)

NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :

		23/01 / Sem 4		30/01	3 LS à placer / Sem 5				6/02	2LS à placer / Sem 6			13/02	Sem 7	5 LS
séances encadrées ENC ou Libres LS		ENC	ENC	ENC	LS	ENC	LS	LS	ENC	LS	ENC	LS	LS	LS	LS	LS	LS
TACHES		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
CHEF DE PROJET			VM en S2 (séance2) étant absent n'a pas pu réaliser la tâche affectée : / -la tâche "commentaire"du MC est en retard d'une séance (devient rouge), / -donc décale (flèche rouge) aussi la tâche "commentaire" du DFD (devient rouge). / -Le chef de projet ne lui accorde 1/2séance (1/2 flêche rouge) pour rattrapper son retard !
DUPONT PIERRE	DP	DP				ABSENT
VEYRAC MARC	VM		ABSENT
MARTIN PIERRE	MP

ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC							DP et MP ont terminé plus tôt que prévu le dessin du DFD : / - la tâche prévue (en bleu) devient verte, / - et ils sont libérés pour attaquer plus tôt (flèche verte) le dessin des processus
Dessin+AGL		DP + MP	DP + MP
Commentaire			VM
Diagramme des flux DFD
Dessin				DP + MP	DP + MP
Commentaire				VM
Processus
Dessin						DP + MP	DP + MP
Commentaire					VM
Diagnoctics		VM
Orientations futures			DP absent (le barrer), MP assume seul la tâche, à lui de ne pas prendre de retard !			VM	VM
Rédaction Intro								VM
Mise en forme dossier								DP + MP
Fin du Rapport d'Obs								FIN

		1°)A la première séance, vous devez bâtir votre prévisionnel ( en bleu) jusqu'à la date butoir (en orange) / 2°)pour chaque séance : / - un chef de projet a été prévu lors du prévisionnel / - il fait l'état des absences / - il fait le point en début de séance sur les objectifs qui auraient dû être atteint en séance précédente / - selon les cas il change les couleurs ( de bleu ----> vers Vert, bleu ---> vers Rouge) / - rappelle la tâche à exécuter par chacun / - en fin de séance il fait le point : sur les objectifs atteints, en avance, en retard et dans ce cas répercussions sur les autres séances

									FIN

contraintes	vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende			tâches prévisionnelles
			tâches en avance sur le planning				provoque un avancement des tâches
			tâches en retard sur le planning				provoque un décalage des tâches
			date butoir