## Analyse
PROJET SI6
NOM DE L'EQUIPE :

Indiquer si séances encadrées ENC ou Libres LS	ENC	ENC	ENC	LS	ENC	LS	ENC
TACHES / SEANCES	02/04/15	07/04/15	09/04/15	13/04/15	16/04/15	20/04/15	23/04/15
Noms co-équipiers
Laura Serre	Chef de Projet					Chef de Projet
Rémi Flament		Chef de projet	Chef de Projet
Sarah Rouibi				Chef de Projet
Jude Piccardi					Chef de Projet (en retard)
Yann Pouffarix					Chef de Projet
prise de notes
ETUDE DETAILLEE
compréhension demande client	TOUS
MCD/diag de classes
Dessin	TOUS
Création Base MySql	TOUS
Génération de la base	TOUS
Vérification contraintes	TOUS
Développement
Standard de développement (= mêmes variables)		Yann Pouffarix	Yann Pouffarix	Rémi Flament
Structure logiciel (= enchaînement des écrans les uns % aux autres)		Laura serre
Standard d'IHM (Design globale- css)		Sarah Rouibi	Sarah Rouibi et Jude Piccardi
Codage:
page insertion des stagiaires	Finis , avec requête préparé incluse		Rémi FLAMENT	Rémi FLAMENT
Page affichant tous les stagiaires	Finis, reste à améliorer le rendu		Rémi FLAMENT et Pouffarix Yann	Rémi FLAMENT et Pouffarix Yann	Sarah Rouibi
Page permettant de supprimer un stagiaire			Laura Serre	Laura Serre	REPRISE DE LA PAGE Laura Serre
Page modifiant une information sur ce stagiaire				Yann Pouffarix	REPRISE DE LA PAGE Yann Pouffarix	REPRISE DE LA PAGE Yann Pouffarix et Rémi Flament
Page qui affiche tous les formateurs pour une même formation avec leur salle et les dates concernant chacun.				Rémi Flament et Jude Piccardi	Jude Piccardi	Jude Piccardi
Assemblage des 2 pages					Jude Piccaridi	Jude Piccardi
Page pour ajout de nationalité					Laura Serre
Page insertion des formateur et de formation					Laura Serre
Requêtes préparées					(intégrée dans les codes, au fur et à mesure)
test unitaires					TOUS
test unitaires					TOUS
REMISE du projet

légende	bleu		tâches prévisionnelles
	vert		tâches en avance sur le planning
	rouge		tâches en retard sur le planning
	violet		travail supplémentaire

## Exemple_Planning_prévisionnel_
ANALYSE		MEMBRES :

NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :

		23/01		30/01	3 LS à placer
séances encadrées ENC ou Libres LS		ENC	ENC	ENC	LS	ENC	LS	LS
TACHES		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
CHEF DE PROJET
DUPONT PIERRE	DP	DP
VEYRAC MARC	VM
MARTIN PIERRE	MP

ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC
Dessin+AGL		DP + MP	DP + MP
Commentaire			VM
Diagramme des flux DFD
Dessin				DP + MP	DP + MP
Commentaire				VM
Processus
Dessin						DP + MP	DP + MP
Commentaire					VM
Diagnoctics		VM
Orientations futures						VM	VM
Rédaction Intro							VM
Mise en forme dossier							DP + MP
Fin du Rapport d'Obs							FIN

contraintes	vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende			tâches prévisionnelles
			tâches en avance sur le planning				provoque un avancement des tâches
			tâches en retard sur le planning				provoque un décalage des tâches
			date butoir

## exemple_Planning_réel_
ANALYSE		MEMBRES :

NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :

		23/01		30/01	3 LS à placer				6/02	2LS à placer			13/02		5 LS
séances encadrées ENC ou Libres LS		ENC	ENC	ENC	LS	ENC	LS	LS	ENC	LS	ENC	LS	LS	LS	LS	LS	LS
TACHES		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
CHEF DE PROJET
DUPONT PIERRE	DP	DP				ABSENT
VEYRAC MARC	VM		ABSENT
MARTIN PIERRE	MP

ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC
Dessin+AGL		DP + MP	DP + MP
Commentaire			VM
Diagramme des flux DFD
Dessin				DP + MP	DP + MP
Commentaire				VM
Processus
Dessin						DP + MP	DP + MP
Commentaire					VM
Diagnoctics		VM
Orientations futures						VM	VM
Rédaction Intro							VM
Mise en forme dossier							DP + MP
Fin du Rapport d'Obs							FIN

							FIN

contraintes	vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende			tâches prévisionnelles
			tâches en avance sur le planning				provoque un avancement des tâches
			tâches en retard sur le planning				provoque un décalage des tâches
			date butoir