## Analyse
PROJET SI6
NOM DE L'EQUIPE : | les Git-Hubber
Indiquer si séances encadrées ENC ou Libres LS |  | ENC | ENC | LS | ENC | LS | ENC
TACHES / SEANCES |  | 2015-04-02 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-23
Noms co-équipiers |  | chef de projet
Laura Serre
Rémi Flament
Sarah Rouibi
Jude Piccardi
Yann Pouffarix
prise de notes
ETUDE DETAILLEE
compréhension demande client |  | TOUS
MCD/diag de classes
Dessin |  | TOUS
Création Base MySql |  | TOUS
Génération de la base |  | TOUS
Verification contraintes |  | TOUS
Codage:
page insertion des stagiaires |  |  | Jude Piccardi
Page affichant tous les stagiaires |  |  | Sarah Rouibi | Sarah Rouibi
Page permettant de supprimer un stagiaire |  |  | Laura Serre
Page modifiant une information sur ce stagiaire |  |  | Yann Pouffarix
Page qui affiche tous les formateurs pour une même formation avec leur salle et les dates concernant chacun. |  |  | Rémi Flament | jude Piccardi
Assemblage des 2 pages |  |  |  | Laura Serre et Yann Pouffarix et Flament Rémi
Développement
Standard de développement (= mêmes variables) |  |  |  |  | Rémi Flament
Structure logiciel (= enchaînement des écrans les uns % aux autres) |  |  |  |  | Yann Pouffarix et Laura Serre
Standard d'IHM (Design globale- css) |  |  |  |  | Sarah Rouibi et Jude Piccardi
Requêtes préparées | [5 empty] | TOUS
test unitaires | [6 empty] | TOUS
test unitaires | [6 empty] | TOUS
REMISE du projet
légende |  | bleu | tâches prévisionnelles
|  | vert | tâches en avance sur le planning
|  | rouge | tâches en retard sur le planning
Sem 14
Sem 17
Sem 15
Sem 16

## Exemple Planning prévisionnel
ANALYSE |  | MEMBRES :
NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :
|  | 23/01 |  | 30/01 | 3 LS à placer
séances encadrées ENC ou Libres LS |  | ENC | ENC | ENC | LS | ENC | LS | LS
TACHES |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
CHEF DE PROJET
DUPONT PIERRE | DP | DP
VEYRAC MARC | VM
MARTIN PIERRE | MP
ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC
Dessin+AGL |  | DP + MP | DP + MP
Commentaire |  |  | VM
Diagramme des flux DFD
Dessin |  |  |  | DP + MP | DP + MP
Commentaire |  |  |  | VM
Processus
Dessin | [5 empty] | DP + MP | DP + MP
Commentaire |  |  |  |  | VM
Diagnoctics |  | VM
Orientations futures | [5 empty] | VM | VM
Rédaction Intro | [7 empty] | VM
Mise en forme dossier | [7 empty] | DP + MP
Fin du Rapport d'Obs | [7 empty] | FIN
contraintes | vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende |  |  | tâches prévisionnelles
|  |  | tâches en avance sur le planning |  |  |  | provoque un avancement des tâches
|  |  | tâches en retard sur le planning |  |  |  | provoque un décalage des tâches
date butoir
Sem 4
Sem 5
1°)A la première séance, vous devez bâtir votre prévisionnel ( en bleu) jusqu'à la date butoir (en orange)
2°)pour chaque séance :
- un chef de projet a été prévu lors du prévisionnel
- il fait l'état des absences
- il fait le point en début de séance sur les objectifs qui auraient dû être atteint en séance précédente
- selon les cas il change les couleurs ( de bleu ----> vers Vert, bleu ---> vers Rouge)
- rappelle la tâche à exécuter par chacun
- en fin de séance il fait le point : sur les objectifs atteints, en avance, en retard et dans ce cas répercussions sur les autres séances
(Voir la feuille "Exemple planning réel")

## exemple Planning réel
ANALYSE |  | MEMBRES :
NOM DE L'EQUIPE :
GROUPE :
|  | 23/01 |  | 30/01 | 3 LS à placer |  |  |  | 6/02 | 2LS à placer |  |  | 13/02 |  | 5 LS
séances encadrées ENC ou Libres LS |  | ENC | ENC | ENC | LS | ENC | LS | LS | ENC | LS | ENC | LS | LS | LS | LS | LS | LS
TACHES |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
CHEF DE PROJET
DUPONT PIERRE | DP | S1: DP; S5: ABSENT
VEYRAC MARC | VM | S2: ABSENT
MARTIN PIERRE | MP | bar: S8 to S10
ETUDE PREALABLE
Modèle de contexte MC
Dessin+AGL |  | S1: DP + MP; S2: DP + MP
Commentaire | bar: S2
Diagramme des flux DFD
Dessin |  | S3: DP + MP; S4: DP + MP
Commentaire | bar: S3
Processus
Dessin |  | S5: DP + MP; S6: DP + MP
Commentaire | bar: S4
Diagnoctics | bar: S1
Orientations futures | bar: S5 to S6
Rédaction Intro | bar: S7
Mise en forme dossier |  | S7: DP + MP
Fin du Rapport d'Obs |  | S7: FIN
FIN
contraintes | vous devez prévoir le planning prévisionnel de tout le projet au démarrage (en bleu) selon les circontances vous rajoutez de la couleur
légende |  | S2: tâches prévisionnelles
|  |  | tâches en avance sur le planning |  |  |  | provoque un avancement des tâches
|  |  | tâches en retard sur le planning |  |  |  | provoque un décalage des tâches
date butoir
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
VM en S2 (séance2) étant absent n'a pas pu réaliser la tâche affectée :
-la tâche "commentaire"du MC est en retard d'une séance (devient rouge),
-donc décale (flèche rouge) aussi la tâche "commentaire" du DFD (devient rouge).
-Le chef de projet ne lui accorde 1/2séance (1/2 flêche rouge) pour rattrapper son retard !
DP et MP ont terminé plus tôt que prévu le dessin du DFD :
- la tâche prévue (en bleu) devient verte,
- et ils sont libérés pour attaquer plus tôt (flèche verte) le dessin des processus
DP absent (le barrer), MP assume seul la tâche, à lui de ne pas prendre de retard !
1°)A la première séance, vous devez bâtir votre prévisionnel ( en bleu) jusqu'à la date butoir (en orange)
2°)pour chaque séance :
- un chef de projet a été prévu lors du prévisionnel
- il fait l'état des absences
- il fait le point en début de séance sur les objectifs qui auraient dû être atteint en séance précédente
- selon les cas il change les couleurs ( de bleu ----> vers Vert, bleu ---> vers Rouge)
- rappelle la tâche à exécuter par chacun
- en fin de séance il fait le point : sur les objectifs atteints, en avance, en retard et dans ce cas répercussions sur les autres séances
pour chaque Semaine (Sem N°), on prévoit des séances (S1, S2, …), qui sont Encadrées (ENC) ou en Libre Service (LS), avec un chef de projet prévisionnel de prévu (bandeau de couleur)